## Sheet1
Scambio Schemi Progetto GPN
Project Start: 6 October 2025 |  |  |  |  | Month | ott |  |  |  | nov |  |  |  | dic |  |  |  |  | gen |  |  |  | feb |  |  |  | mar |  |  |  |  | apr |  |  |  | mag |  |  |  | giu
[5 empty] | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Days | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Weeks # | Hours # | Cost €
TASK | ASSIGNED | % | START | END
fattibilita
studio di fattibilità | N | 100% | 2025-10-06 | 2025-11-13 | [36 empty] | 5 | 15 | 225
excel | GN | 100% | 2025-10-25 | 2026-06-03 | [36 empty] | 31 | 93 | 1395
requirement | N | 100% | 2025-11-10 | 2025-12-11 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
readme | GP | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-20 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Front-end | [40 empty] | 0 | 0 | 0
.html | G | 100% | 2025-10-15 | 2026-06-03 | [36 empty] | 33 | 99 | 1485
form | P | 100% | 2025-10-18 | 2025-11-23 | [36 empty] | 5 | 15 | 225
.css | GP | 100% | 2025-11-17 | 2026-04-30 | [36 empty] | 23 | 69 | 1035
[41 empty] | 0 | 0 | 0
Back-end | [40 empty] | 0 | 0 | 0
data base | GN | 100% | 2025-11-10 | 2026-06-03 | [36 empty] | 29 | 87 | 1305
[41 empty] | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0 | 0
Selling | [40 empty] | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0 | 0
[41 empty] | 0 | 0 | 0
Componenti: | N= Brusa Noemi | [39 empty] | 132 | 396 | 5940
P= Calegari Paola
G= Guidi Ginevra
Ore/sett per persona: | 3
Tariffa oraria (€/h): | 15